## Sheet1
Defina "Proceso", como se compone, que objetivo persigue. Describa brevemente algun modelo de proceso conocido.
Marque la opcion correcta sobre los MCV:
El ciclo de vida en Cascada en divisible mientras que el Incremental y el Evolutivo no lo son.
El ciclo de vida en evolutivo, al igual que el incremental, es divisible y con alcance bien definido.
Todos los ciclos de vida con alcance bien definidos son divisibles.
Los ciclos de vida que evolucionan a incrementos o de manera modular son facilmente divisibles.
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
En un proyecto Software la relacion gente trabajo.
Es una relacion lineal
Es una relacion dependiente.
Es una relacion independiente.
Es una relacion no lineal
Es una relacion con distribucion triangular
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Marque la opcion incorrecta sobre EDT (WBS)
Consiste en dividir en componentes menores para facilitar la planificacion y control.
Organigrama jerarquico del proyecto donde se subdivide el mismo en menores componentes.
El nivel mas alto de cada division se llama paquede de trabajo.
No define secuencia.
El nivel mas bajo se denomina paquete de trabajo, generalmente se agrupan bajo "Paquetes de control"
Los tipos de dependencias entre tareas pueden ser:
Mandatorias, discrecionales, transitorias e permanentes.
Directas, Indirectas, externas e internas.
Heredadas, Implicitas, externas e transitorias.
Opcionales, discrecionales, externas e internas.
Mandatorias, discrecionales, externas e internas.
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Como se puede modificar un elemento de configuracion de una linea base establecida:
Mediante la autorizacion del manager del proyecto.
Mediante una sesion grupal de todo el equipo para analizar los riesgos e impactos.
Mediante un proceso casi informal, siempre y cuando se comunique adecuadamente.
Mediante un proceso formal.
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
El objetivo de una linea base es la de:
Impedir los cambios que generen un impacto desmesurado dentro del proyecto.
Controlar los cambios sin impedir aquellos que estan debidamente justificados.
Controlar los cambios a efectos de mantener el alcance dentro de lo acordado en el plan de gestion.
Gestionar los elementos de configuracion producidos durante la vida del proyecto.
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Las actividades de gestion de configuracion son:
Identificacion, Control de cambios y versiones, Implementacion y supervision, generacion de informes de estado.
Revision, Control de cambios y versiones, gestion de elementos de configuracion, generacion de informes de estado.
Identificacion, control de cambios y versiones, analisis y evaluacion de impactos, generacion de informes de estado.
Identificacion, gestion de elementos de configuracion, auditoria de la configuracion, comunicación efectiva.
Identificacion, control de cambios y versiones, auidtoria de la configuracion, generacion de informes de estado.
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Las razones por la que medimos y posteriormente utilizamos metricas son:
Caracterizar, Evaluar, Predecir y Mejorar.
Estimar, Recopilar, Evaluar y Mejorar.
Predecir, Evaluar, Supervisar y Mejorar.
Identificarm Analizar, Medir y Mejorar.
Cuantificar, Analizar, Evaluar y Mejorar.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Una metrica es:
Accion o acto de medir.
Proceso mediante el cual se asignan numero o simbolos a los atributos de las entidades del mundo real.
Proporciona un indicio cuantitativo de la extension, cantidad, dimension, capacidad o tamaño de algun atributo de un producto o proceso.
Medidad cuantitativa del grado en el que un sistema, componente o proceso posee un atributo determinado.
Permite a los gerentes de proyectos aplicar ajustes para hacer las cosas mejor.
Conjunto de metricas que proporcionan comprension acerca del proceso, proyecto o producto de software.
Defina
Explique brevemente y describa las principales diferencias de los MCV Cascada, Incremental y Evolutivo.
Las diferencias entre medicion, medida, metrica e indicador son las siguientes:
Medicion es el acto de determinar una medida, la cual mediante la aplicación de algun calculo se transforma en una metrica que proporciona una indicacion cuantitativa de algun atributo y conjunto de metricas nos da un indicador
Medicion es el acto de medir del cual se obtiene una metrica, la cual mediante la aplicación de algun calculo se transofrma en una medida y un conjunto de medidas nos da un indicador.
Medicion es el acto de determinar una metrica, la cual mediante la aplicación de algun calculo se trnasforma en una medida que proporciona una indicacion cuantitativa de algun atributo y un conjunto de metricas y medidas nos da un indicador.
Medicion es el acto de determinar una medica la cual mediante el analisis y la estimacion se transforma en una metrica que proporciona una indicacion cualitativa de algun atributo y un conjunto de metricas nos da un indicador.
Medicion es el acto de determinar una medida, que puede ser directa o indirecta, la cual mediante la aplicación de algun proceso de mejora se transforma en una metrica que proporciona una indicacion cualitativa de algun atributo y un conjunto de metricas nos da un indicador.
Ninguna de las anteriores es correcta.
La planificaion puede llevarse a cabo con:
Fecha estimada o fecha resultante
Fecha prefijada o fecha predecible.
Fecha resultante o fecha estipulada.
Fecha analoga o fecha heuristica.
Fecha resultante o fecha estimada por juicio experto
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Selecciones la opcion que mas se acerque a la definicion de "Reunion de Planificaicon" (Planning Metting)
Se realiza al inicio del proyecto y se estiman todos los PBI (Historia de Usuario) para luego distribuirlos en los sprints.
Se realiza al inicio de cada Sprint donde se define que se va a construir y como, y se define el incremento.
El Scrum Master selecciona que probables PBI (Historias de Usuario) se podrian construir y valida con el equipo.
El Product Owner selecciona que probables PBI (Historias de Usuario) se podrian contruir y valida conel equipo
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Marque cuales son Artefactos del Scrum
Product Backlog
Development Backlog Item.
Sprint Planning.
Rtrospective Meeting
Sprint Backlog
Ninguna de las anteriores es correcta.
La diferencia de Fast Tracking con Crashing es:
Fast trackin es acelerar los tiempos planificados de desarrollo, mientras que crasgin es cumplir las tareas acortando su duracin lo mas posible.
Fast Tracking es agregar mas recursos al camino critico para reducir su duraicon, mientras que crashin es paralelizar las tareas del camino critico a fin de acelerar los tiempos del proyecto.
Fast Tracking implica la paralelizacion de tareas del camino critico y Crashing es ajustar o incrementar los recursos mientras se comprimen los tiempos planificados siempre manteniendo el alcance original.
Fast Traking y Crashin son lo mismo depende de como lo llama una u otra bibliografia.
Fast Tracking es agregar mas recursos para permitir incrementar la holgura a fin de no afectar la fecha de finalizacion del proyecto, mientras que crashing es paralelizar las tareas a fin de acelerar los tiempos del proyecto y reducir esa fecha.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Selecciones la opcion mas adecuada. MS Project me permite asignar Calendarios a:
Solamente por Proyecto
Por Proyecto y por Recurso.
Solamente por Recurso.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Según el siguente diagrama de secuencia de actividades, responda las siguientes preguntas(la duracion se encuentra sobre la tarea y esta expresada en dias):
Cual es y cual es la duracion del camino critico ?
Cual es la holgura de la actividad H ?
Cual es la holgura de la actividad G ?
Cual es la holgura de la actividad K ?
Como se veria afectado el camino el camino critico si la actividad G se retrasa 1 dia ?
Como se veria afectado el camino el camino critico si la actividad E se retrasa 3 dia ?
Que caracteristicas no pueden faltar para considerar un producto software de calidad ?
Satisfaccion del usuario
Cumplimiento de los requisitos
Eficiencia.
Portabilidad
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Que factor de calidad determina el "Grado en el que es posible controlar el acceso de personas no autorizadas al software o a los datos":
Correccion.
Confiabilidad.
Eficacia.
Integridad.
Usabilidad.
Flexibilidad.
El control de Calidad afecta directamente:
El producto.
El proceso.
Auditoria.
Integridad.
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Las metricas orientadas al tamaño:
Son dificiles de recolectar.
Son independientes del lenguaje de programacion.
El esfuerzo es una metrica orientada al tamaño.
Los puntos de funcion es una metrica orientada al tamaño.
Todas las anteriores son correctas.
Ninguna de las anteriores es correcta.